## 总览
Job Copilot — MVP 8周开发计划 (Apr 28 – Jun 20, 2026)
Extension | API | Dashboard | Design | Infra/CI | 共享包 | P0 - 紧急 | P1 - 重要 | P2 - 可延迟
周次概览
周次 | 日期范围 | 核心目标 | 主要交付物 | 里程碑
W1 | Apr 28–May 2 | 环境搭建 & 基础设施 | Monorepo + DB Schema + Docker + CI + WXT脚手架 | ✅ pnpm dev 三服务并行启动
W2 | May 5–May 9 | Chrome Extension JD解析 | 5个平台Parser + FloatingButton + Background SW | ✅ 任意平台职位页可添加到购物篮
W3 | May 12–May 16 | API Core + BullMQ + Realtime | 购物篮CRUD + 队列系统 + Dashboard基础 | ✅ 购物篮添加→AI分析→实时更新端到端
W4 | May 19–May 23 | AI Prompt工程 + ModelRouter | 3个核心Prompt + Eval框架 + 审核UI | ✅ AI优化操作可Accept/Reject
W5 | May 26–May 30 | 简历编辑器 + PDF导出 | Tiptap编辑器 + apply-operations + PDF生成 | ✅ AI建议→应用→PDF预览完整闭环
W6 | Jun 2–Jun 6 | 自动填充引擎 | 3个ATS适配器 + 开放问题AI建议 + 申请记录 | ✅ Workday/Greenhouse/Lever自动填充
W7 | Jun 9–Jun 13 | 申请看板 + 安全 + E2E测试 | Kanban + RLS + E2E全流程 + Staging部署 | ✅ 主流程E2E全通过，Staging上线
W8 | Jun 16–Jun 20 | 打磨 + CWS提交 + 生产发布 | CWS提交 + 生产部署 + Stripe + 复盘 | ✅ Chrome Web Store提交，生产上线
关键数字
开发周期 | 8 周（Apr 28 – Jun 20）
工作日合计 | 40 天
任务总数 | 128 个最小工作单元
团队规模 | 2 全栈 + 1 前端 + 1 设计
平均单任务工时 | 3.2 小时
总工时估算 | ~425 小时
月 AI 成本/用户 | ~$2.24（Pro 毛利率 89%）
基础设施成本 | ~$40-80/月（<1000 DAU）

## 每日任务详表
周次 | 日序 | 日期 | 模块 | 任务描述 | 负责角色 | 优先级 | 工时(h) | 依赖 | 完成标准(DoD)
W1 环境搭建 & 项目基础
W1 | D1 | Apr 28 Mon | Infra/CI | 初始化 Monorepo：pnpm workspace + Turborepo + tsconfig.base.json | FS1 | P0 | 3 | — | pnpm dev 可并行启动三个子包
W1 | D1 | Apr 28 Mon | Infra/CI | 配置 Biome（Linter + Formatter）+ Husky pre-commit hook | FS2 | P0 | 2 | Monorepo 初始化 | git commit 触发自动 lint 通过
W1 | D1 | Apr 28 Mon | Infra/CI | 创建 docker-compose.yml（PostgreSQL 16 + pgvector + Redis 7 + Mailpit） | FS2 | P0 | 2 | — | docker-compose up -d 全部 healthy
W1 | D1 | Apr 28 Mon | Design | 搭建 Figma 项目「Job Copilot Design System」，定义色板/字体/间距 Token | DS | P1 | 4 | — | Design Token 文档共享到团队
W1 | D2 | Apr 29 Tue | API | 创建 Drizzle Schema：users/resumes/job_postings/basket_items 核心表 | FS1 | P0 | 3 | docker-compose running | schema.ts 完整，pnpm db:generate 生成 SQL
W1 | D2 | Apr 29 Tue | API | 添加 pgvector 扩展 + embedding 向量列 + 全文搜索索引 | FS1 | P0 | 2 | Schema 核心表 | psql 验证 CREATE EXTENSION vector 成功
W1 | D2 | Apr 29 Tue | API | 创建 ai_optimizations / applications 表 + drizzle migration | FS2 | P0 | 2 | Schema 核心表 | pnpm db:migrate 无报错
W1 | D2 | Apr 29 Tue | API | 编写 seed.ts（测试用户 + 示例简历 + 3 条 basket items） | FS2 | P1 | 2 | Migration 完成 | pnpm db:seed 成功，数据可在 Drizzle Studio 查看
W1 | D2 | Apr 29 Tue | Design | 设计购物篮卡片组件草图（JobCard, MatchScore, AIStatusBadge） | DS | P1 | 4 | Design Token | 低保真线框图在 Figma 完成
W1 | D3 | Apr 30 Wed | API | Hono 主入口 + 健康检查端点 /health | FS1 | P0 | 2 | Schema ready | curl localhost:3001/health 返回 200 + uptime
W1 | D3 | Apr 30 Wed | API | Supabase Auth 集成：JWT 校验中间件 requireAuth | FS1 | P0 | 3 | Hono 入口 | Bearer Token 缺失返回 401
W1 | D3 | Apr 30 Wed | API | HMAC 扩展签名中间件 requireExtensionAuth | FS2 | P0 | 3 | Hono 入口 | 错误 secret 返回 403
W1 | D3 | Apr 30 Wed | API | Rate Limit 中间件（Upstash Redis）：100 req/min per user | FS2 | P1 | 2 | Redis 连接 | 超限返回 429 + Retry-After 头
W1 | D3 | Apr 30 Wed | Design | 设计 Popup UI（350×500px）：购物篮概览 + 快捷操作按钮 | DS | P1 | 4 | 卡片草图 | Popup 高保真设计稿完成
W1 | D4 | May 1 Thu | Extension | WXT 脚手架初始化：background / popup / sidepanel / options 入口 | FS2 | P0 | 3 | Monorepo ready | pnpm --filter extension dev 启动成功
W1 | D4 | May 1 Thu | Extension | 配置 wxt.config.ts：manifest v3 + 最小权限声明 | FS2 | P0 | 2 | WXT 脚手架 | manifest.json 权限仅含 storage/activeTab/scripting
W1 | D4 | May 1 Thu | Extension | Tailwind CSS + shadcn/ui 集成到 Extension | FS2 | P1 | 2 | WXT 脚手架 | Button 组件渲染正常
W1 | D4 | May 1 Thu | 共享包 | 创建 packages/shared：JobPosting Zod schema + TypeScript 类型 | FS1 | P0 | 3 | — | schema.parse() 对 Indeed/LinkedIn JD 通过
W1 | D5 | May 2 Fri | 共享包 | 创建 packages/ui：shadcn 基础组件库（Button/Card/Badge/Toast） | FE | P1 | 4 | — | Storybook 可预览组件
W1 | D5 | May 2 Fri | Infra/CI | 创建 GitHub Actions CI：lint + typecheck + unit-test 三条流水线 | FS1 | P1 | 3 | Monorepo ready | PR 提交后 CI 自动触发并全绿
W1 | D5 | May 2 Fri | Infra/CI | Week 1 回顾：代码 Review + README 更新 + 环境变量文档 | 全员 | P1 | 2 | W1 全部任务 | CONTRIBUTING.md + .env.example 更新
W2 Chrome Extension — JD 解析 & 购物篮交互
W2 | D1 | May 5 Mon | Extension | 实现 JobParser 基类 interface + schema-org.parser.ts（JSON-LD fallback） | FS2 | P0 | 3 | packages/shared schema | parse() 返回符合 JobPosting schema 的对象
W2 | D1 | May 5 Mon | Extension | indeed.parser.ts：解析职位标题/公司/地点/薪资/JD 全文 | FS2 | P0 | 4 | JobParser 基类 | 10 条 Indeed HTML fixture 解析全通过
W2 | D1 | May 5 Mon | Design | 设计 FloatingButton 组件（右下角悬浮按钮 + hover 状态 + 加入成功动效） | DS | P1 | 4 | Popup 设计稿 | 交互原型可在 Figma 演示
W2 | D2 | May 6 Tue | Extension | linkedin.parser.ts：解析 LinkedIn 职位页 JD 信息 | FS2 | P0 | 4 | JobParser 基类 | 8 条 LinkedIn fixture 全通过
W2 | D2 | May 6 Tue | Extension | workday.parser.ts：解析 Workday EMEA 职位页 | FS1 | P0 | 4 | JobParser 基类 | 5 条 Workday fixture 全通过
W2 | D2 | May 6 Tue | Design | 设计 Side Panel UI（完整 JD 预览 + 一键加入购物篮 + AI 状态） | DS | P1 | 4 | FloatingButton 设计 | Side Panel 高保真设计稿完成
W2 | D3 | May 7 Wed | Extension | greenhouse.parser.ts + lever.parser.ts | FS1 | P0 | 4 | JobParser 基类 | 各 5 条 fixture 全通过
W2 | D3 | May 7 Wed | Extension | lib/content-ui/FloatingButton.tsx：Shadow DOM 封装注入 React 组件 | FS2 | P0 | 3 | WXT 脚手架 | 注入到 Indeed 页面样式隔离正常
W2 | D3 | May 7 Wed | Extension | lib/content-ui/ConfirmToast.tsx：加入成功 Toast 通知 | FS2 | P1 | 2 | FloatingButton 组件 | Toast 3 秒后自动消失
W2 | D4 | May 8 Thu | Extension | indeed.content.ts：注入 FloatingButton + 调用 indeed.parser.ts | FS2 | P0 | 3 | Parser + FloatingButton | 访问 Indeed 职位页可见悬浮按钮
W2 | D4 | May 8 Thu | Extension | linkedin.content.ts / workday.content.ts / greenhouse.content.ts | FS1 | P0 | 3 | 各平台 Parser | 各平台页面按钮正常注入
W2 | D4 | May 8 Thu | Extension | universal.content.ts：检测 JSON-LD JobPosting schema | FS1 | P1 | 2 | schema-org.parser | 含 JobPosting LD+JSON 的页面显示按钮
W2 | D5 | May 9 Fri | Extension | background.ts MessageRouter：ADD_TO_BASKET / GET_BASKET_COUNT 消息路由 | FS2 | P0 | 3 | content scripts | sendMessage 收发无错误
W2 | D5 | May 9 Fri | Extension | AuthManager：chrome.storage.session 存储 JWT + 自动刷新 | FS1 | P0 | 3 | background.ts | Token 过期前 5 分钟自动刷新
W2 | D5 | May 9 Fri | Extension | BadgeUpdater：购物篮数量徽章实时更新 | FS2 | P1 | 2 | MessageRouter | 添加职位后 badge 数字 +1
W2 | D5 | May 9 Fri | Extension | Parser 单元测试补全（Vitest）覆盖率 >80% | FS1 | P1 | 3 | 所有 parser | pnpm test 全绿，coverage >80%
W3 API Core — 购物篮 CRUD + BullMQ + Realtime
W3 | D1 | May 12 Mon | API | POST /v1/basket/add：去重（url+title+company hash） + 写 DB | FS1 | P0 | 3 | Auth 中间件 | 重复职位返回 409，新职位返回 201 + basketItemId
W3 | D1 | May 12 Mon | API | GET /v1/basket：分页查询 basket_items（含 job_posting join） | FS1 | P0 | 2 | basket/add | 返回 JobPosting + MatchScore 列表
W3 | D1 | May 12 Mon | API | DELETE /v1/basket/:id + PATCH /v1/basket/:id/archive | FS2 | P1 | 2 | basket/add | 删除 / 归档状态变更正确
W3 | D1 | May 12 Mon | Dashboard | Next.js 15 App Router 脚手架 + Tailwind + shadcn 初始化 | FE | P0 | 4 | packages/ui | http://localhost:3000 可访问
W3 | D2 | May 13 Tue | API | BullMQ 基础设施：Queue + Worker 进程入口 + 全局错误处理 | FS2 | P0 | 3 | Redis 连接 | Bull Dashboard 可见队列
W3 | D2 | May 13 Tue | API | score-and-analyze Job：生成 JD Embedding（OpenAI text-embedding-3-small） | FS2 | P0 | 4 | BullMQ 基础 | embedding 写入 job_postings.embedding 列
W3 | D2 | May 13 Tue | Dashboard | Supabase Auth 集成：登录/注册页面（Email + Google OAuth） | FE | P0 | 4 | Next.js 脚手架 | 登录后重定向到 /basket
W3 | D3 | May 14 Wed | API | score-and-analyze Job（续）：调用 Claude Haiku 4.5 匹配打分 + 缺失关键词 | FS1 | P0 | 4 | Embedding 完成 | ai_optimizations 写入 matchScore(0-100) + missingKeywords
W3 | D3 | May 14 Wed | API | Supabase Realtime Pub/Sub：任务完成后推送 basket_item 更新 | FS1 | P0 | 3 | score-and-analyze | 前端订阅后实时收到 matchScore 更新
W3 | D3 | May 14 Wed | Dashboard | AppShell Layout：侧边导航 + 顶部栏 + 用户头像菜单 | FE | P1 | 4 | Auth 集成 | 路由守卫：未登录跳转 /login
W3 | D4 | May 15 Thu | API | POST /v1/basket/batch-optimize：批量入队 optimize-resume Job | FS2 | P0 | 3 | BullMQ 基础 | 返回 jobIds 数组，前端可用 SSE 订阅
W3 | D4 | May 15 Thu | API | SSE 端点 GET /v1/tasks/:jobId/stream：推送 Job 进度 | FS2 | P0 | 3 | BullMQ 基础 | 进度事件 progress/completed/failed 全可收到
W3 | D4 | May 15 Thu | Dashboard | 购物篮页面：列表视图（JobCard + 加载骨架屏） | FE | P0 | 4 | AppShell Layout | 职位列表渲染，空状态有引导提示
W3 | D5 | May 16 Fri | API | Basket API 集成测试（Vitest + 真实 PostgreSQL via Testcontainers） | FS1 | P1 | 4 | 所有 basket 路由 | 5 条 happy path + 2 条 edge case 全通过
W3 | D5 | May 16 Fri | Dashboard | 购物篮页面：Supabase Realtime 订阅 matchScore 实时更新 | FE | P0 | 3 | Realtime Pub/Sub | matchScore 从「分析中」变为数字不刷页面
W3 | D5 | May 16 Fri | Dashboard | MatchScore 环形进度条组件（0-100，三色：红/橙/绿） | FE | P1 | 2 | 购物篮列表 | 70+ 显示绿色，50-70 橙色，<50 红色
W4 AI 核心 — ModelRouter + Prompt 工程
W4 | D1 | May 19 Mon | API | ModelRouter 抽象层：支持 Claude / GPT-4o / Ollama 热切换 | FS1 | P0 | 4 | — | 切换模型不修改业务代码，单测通过
W4 | D1 | May 19 Mon | API | Prompt Caching 支持：大型系统 Prompt 走 cache_control | FS1 | P1 | 3 | ModelRouter | 二次调用 cache_tokens > 0（Anthropic API 验证）
W4 | D1 | May 19 Mon | Dashboard | AI 审核面板 UI 框架（AIReviewPanel）：左侧原简历/右侧 AI 建议 diff | FE | P0 | 4 | 购物篮页面 | 组件挂载无报错，空状态显示占位
W4 | D2 | May 20 Tue | API | extractKeywords Prompt v1：从 JD 提取 mustHave/niceToHave/skills | FS2 | P0 | 3 | ModelRouter | 10 条标注 JD 提取准确率 >90%
W4 | D2 | May 20 Tue | API | extractKeywords Eval 框架（packages/ai-prompts/evals.config.ts） | FS2 | P1 | 3 | extractKeywords v1 | pnpm ai:eval --prompt=extract-keywords 输出 score
W4 | D2 | May 20 Tue | Dashboard | AIReviewPanel：operation diff 渲染（add/modify 高亮显示） | FE | P0 | 4 | UI 框架 | 新增内容绿色高亮，删除内容红色划线
W4 | D3 | May 21 Wed | API | optimizeResume Prompt v1：给定 JD+简历JSON，返回 operations 数组 | FS1 | P0 | 4 | extractKeywords | operations 数量 3-8，无幻觉（50 条 golden set 验证）
W4 | D3 | May 21 Wed | API | optimize-resume BullMQ Job：调用 optimizeResume prompt + 写 DB | FS1 | P0 | 3 | optimizeResume Prompt | ai_optimizations 写入 operations JSON
W4 | D3 | May 21 Wed | Dashboard | AIReviewPanel：Accept / Reject / Edit 每条 operation | FE | P0 | 3 | diff 渲染 | 用户操作后 operation 状态实时更新
W4 | D4 | May 22 Thu | API | generateCoverLetter Prompt v1：生成 Cover Letter（EN/DE/FR/NL） | FS2 | P0 | 3 | ModelRouter | 4 种语言各 5 条测试，结构完整无模板痕迹
W4 | D4 | May 22 Thu | API | generateCoverLetter BullMQ Job + POST /v1/cover-letters | FS2 | P0 | 3 | CL Prompt | 接口返回 coverLetterId，内容存 DB
W4 | D4 | May 22 Thu | Dashboard | Cover Letter 编辑器（Tiptap 富文本 + 语言选择器） | FE | P0 | 4 | AIReviewPanel done | 用户可在线编辑 AI 生成的 CL
W4 | D5 | May 23 Fri | API | AI Prompt Eval 全套运行（extract/optimize/cover-letter） | FS1 | P1 | 3 | 所有 Prompt v1 | 全部 score >0.90，无 hallucination
W4 | D5 | May 23 Fri | API | ModelRouter Fallback：Anthropic 失败时自动切 GPT-4o | FS2 | P1 | 3 | ModelRouter | 模拟 Anthropic 500 错误，fallback 透明完成
W4 | D5 | May 23 Fri | Dashboard | 「批量优化」按钮 + SSE 进度条（每个 item 的进度独立显示） | FE | P0 | 3 | SSE 端点 | 3 个 item 并行优化，各自进度实时更新
W5 Dashboard — 简历编辑器 + PDF 导出
W5 | D1 | May 26 Mon | API | 简历 CRUD API：POST/GET/PUT /v1/resumes + 版本控制（resume_versions 表） | FS1 | P0 | 4 | — | 每次 AI 优化后创建新版本，可回退
W5 | D1 | May 26 Mon | Dashboard | 简历管理页面：列表 + 版本历史 | FE | P0 | 4 | 简历 API | 版本列表时序倒序，可切换预览
W5 | D1 | May 26 Mon | Design | 设计简历编辑器交互（Toolbar + Section 拖拽 + AI 建议侧边栏） | DS | P1 | 4 | — | 编辑器高保真交互原型
W5 | D2 | May 27 Tue | Dashboard | Tiptap 简历编辑器集成：基础文本格式化（Bold/Italic/List） | FE | P0 | 4 | 简历管理页面 | Toolbar 按钮功能正常
W5 | D2 | May 27 Tue | Dashboard | 简历 Section 组件：Experience / Education / Skills / Projects | FE | P0 | 4 | Tiptap 集成 | 每个 Section 可独立展开/折叠/编辑
W5 | D2 | May 27 Tue | API | POST /v1/resumes/:id/apply-operations：将 AI operations 应用到简历 | FS1 | P0 | 3 | 简历 CRUD | 应用后新建 resume_version，返回 diff
W5 | D3 | May 28 Wed | API | PDF 生成服务：@react-pdf/renderer 渲染简历 → R2 存储 | FS2 | P0 | 4 | 简历 CRUD | POST /v1/resumes/:id/export-pdf 返回 R2 presigned URL
W5 | D3 | May 28 Wed | Dashboard | PDF 预览组件（iframe 嵌入 + 下载按钮） | FE | P0 | 3 | PDF 生成 API | 预览 PDF 无白屏，下载文件名含版本号
W5 | D3 | May 28 Wed | Dashboard | Accept All / Reject All 批量操作 + AI 建议接受率统计 | FE | P1 | 3 | AIReviewPanel | 接受/拒绝操作 <200ms 响应
W5 | D4 | May 29 Thu | Dashboard | 「一键应用到简历」流程：Review → Apply → 生成新版本 → 预览 PDF | FE | P0 | 4 | apply-operations API | 端到端流程 <30s（含 PDF 生成）
W5 | D4 | May 29 Thu | API | R2 文件管理：简历 PDF 生命周期（自动清理 90 天前文件） | FS2 | P1 | 3 | PDF 生成 | Cloudflare R2 存储正常，presigned URL 有效
W5 | D4 | May 29 Thu | Extension | Popup 完整版：购物篮列表 + AI 分析进度 + 跳转 Dashboard | FS2 | P1 | 4 | Dashboard 购物篮页 | Popup 内嵌购物篮实时同步
W5 | D5 | May 30 Fri | Dashboard | 简历编辑器自动保存（防抖 2s + 本地草稿恢复） | FE | P1 | 3 | Tiptap 编辑器 | 网络断开后恢复仍有本地草稿
W5 | D5 | May 30 Fri | API | 简历导入：解析上传的 DOCX/PDF → 结构化 JSON（Apache Tika / pdfjs） | FS1 | P1 | 4 | — | 上传已有简历自动解析到各 Section
W5 | D5 | May 30 Fri | Infra/CI | Vercel Preview 部署配置：PR 自动生成预览链接 | FS1 | P1 | 2 | CI 流水线 | PR 链接可访问 Dashboard 预览版
W6 自动填充引擎
W6 | D1 | Jun 2 Mon | Extension | field-detector.ts：检测表单字段类型（name/email/phone/resume/coverLetter） | FS2 | P0 | 4 | — | 在 Greenhouse 测试表单检测准确率 >90%
W6 | D1 | Jun 2 Mon | Extension | value-mapper.ts：从用户档案 JSON 映射到字段值 | FS2 | P0 | 3 | field-detector | 字段映射单测全通过
W6 | D1 | Jun 2 Mon | Design | 设计自动填充 UI（高亮已填字段 + 手动覆盖提示 + AI 问题建议框） | DS | P1 | 4 | — | 自动填充交互设计稿完成
W6 | D2 | Jun 3 Tue | Extension | workday.adapter.ts：Workday 申请表单自动填充 | FS1 | P0 | 5 | field-detector + value-mapper | 基本信息 + 简历上传在 Workday 测试账号填充成功
W6 | D2 | Jun 3 Tue | Extension | greenhouse.adapter.ts：Greenhouse 表单自动填充 | FS1 | P0 | 4 | field-detector | Greenhouse 测试职位填充成功
W6 | D2 | Jun 3 Tue | Dashboard | 用户档案页面：基本信息 / 联系方式 / 工作偏好设置 | FE | P1 | 4 | — | 表单校验通过，数据保存到 user_profiles 表
W6 | D3 | Jun 4 Wed | Extension | lever.adapter.ts：Lever 表单自动填充 | FS2 | P0 | 4 | field-detector | Lever 测试职位填充成功
W6 | D3 | Jun 4 Wed | Extension | open-question 处理：AI 答题建议（POST /v1/ai/answer-question） | FS1 | P0 | 3 | Lever adapter | 显示「AI 建议答案（待确认）」，用户点击 Accept 才填入
W6 | D3 | Jun 4 Wed | Extension | ContentScript ↔ Background 「AUTOFILL_READY」消息协议 | FS2 | P0 | 3 | 所有 adapter | Extension 各组件消息收发时序正确
W6 | D4 | Jun 5 Thu | Extension | 自动填充触发 UI：用户点「填写」→ 高亮字段 → 确认 → 提交 | FS2 | P0 | 4 | 所有 adapter | 用户必须主动点击确认才触发填写（Chrome Store 合规）
W6 | D4 | Jun 5 Thu | API | POST /v1/applications：创建申请记录（status=Applied） | FS1 | P0 | 3 | applications 表 | 申请创建后 basket_item 归档
W6 | D4 | Jun 5 Thu | Dashboard | 答题建议 API /v1/ai/answer-question 的 Dashboard 入口 | FE | P1 | 3 | answer-question API | Dashboard 可手动生成开放问题答案
W6 | D5 | Jun 6 Fri | Extension | 自动填充适配器单测（模拟 DOM 环境 + jsdom） | FS1 | P1 | 4 | 所有 adapter | Workday/Greenhouse/Lever 各 3 条场景测试通过
W6 | D5 | Jun 6 Fri | Extension | content-ui 注入压力测试：同时注入 50 个节点无内存泄漏 | FS2 | P1 | 2 | FloatingButton | Chrome DevTools Memory 无明显泄漏
W6 | D5 | Jun 6 Fri | Design | 设计申请看板（Kanban）：Applied/Interview/Offer/Rejected 四列 | DS | P1 | 4 | — | Kanban 高保真设计稿含拖拽交互
W7 申请看板 + 数据安全 + 集成测试
W7 | D1 | Jun 9 Mon | Dashboard | Applications Kanban：@dnd-kit 四列拖拽（Applied/Phone/Onsite/Offer/Rejected） | FE | P0 | 5 | applications API | 拖拽后状态实时写回 API，Supabase Realtime 广播
W7 | D1 | Jun 9 Mon | API | PATCH /v1/applications/:id/status + 状态机校验 | FS1 | P0 | 3 | applications 表 | 非法状态转移返回 400
W7 | D1 | Jun 9 Mon | API | Row-Level Security（RLS）策略：PostgreSQL 行级权限 | FS2 | P0 | 4 | Supabase | 用户只能查询自己的数据，越权返回 403
W7 | D2 | Jun 10 Tue | Dashboard | 申请详情抽屉：职位信息 + 简历版本 + 时间线 + 备注 | FE | P0 | 4 | Kanban | 点击卡片展开详情，不跳转新页面
W7 | D2 | Jun 10 Tue | API | 数据加密：敏感字段（simple_base_info）AES-256-GCM 加密存储 | FS1 | P0 | 3 | — | 加密/解密单测通过，DB 中为密文
W7 | D2 | Jun 10 Tue | API | GDPR 右被遗忘：DELETE /v1/users/me 级联删除所有用户数据 | FS2 | P0 | 3 | RLS | 删除后所有相关表数据清零，R2 文件删除
W7 | D3 | Jun 11 Wed | Dashboard | 设置页面：模型选择（Claude/GPT-4o/Ollama） + AI 同意书弹窗 | FE | P1 | 4 | — | 首次使用 AI 必须同意后才调用模型
W7 | D3 | Jun 11 Wed | API | 用量限制：Free 用户 5 次优化/月，Pro 用户无限 | FS1 | P0 | 3 | requireAuth 中间件 | 超限返回 402 + upgrade 链接
W7 | D3 | Jun 11 Wed | Infra/CI | Sentry 集成：前端 + 后端错误上报 | FS2 | P1 | 3 | — | 模拟异常可在 Sentry 看到 stack trace
W7 | D4 | Jun 12 Thu | Infra/CI | E2E 测试：full basket-to-application 主流程（Playwright） | FS1 | P0 | 5 | 所有功能完成 | basket add → AI 优化 → 审核 → PDF → 申请 → Kanban 全通过
W7 | D4 | Jun 12 Thu | Infra/CI | E2E 测试：自动填充主流程（Extension + Playwright extension 模式） | FS2 | P0 | 4 | autofill 完成 | Greenhouse 测试职位端到端填充 + 申请记录创建
W7 | D4 | Jun 12 Thu | Dashboard | 用户引导（Onboarding）：首次登录 5 步向导（上传简历→连接插件→添加职位→优化→投递） | FE | P1 | 4 | — | 新用户完成引导率（目标 >70%）
W7 | D5 | Jun 13 Fri | API | 性能优化：关键 SQL 加索引（basket_items.user_id + status） | FS1 | P1 | 3 | E2E 测试 | EXPLAIN ANALYZE 关键查询 <50ms
W7 | D5 | Jun 13 Fri | Dashboard | 响应式适配（768px 平板）：Kanban 单列滚动视图 | FE | P2 | 3 | Kanban | iPad 可用，不卡顿
W7 | D5 | Jun 13 Fri | Infra/CI | Staging 环境部署：Vercel（web）+ Fly.io（api worker） | FS2 | P0 | 4 | — | staging.jobcopilot.app 可访问，AI 功能正常
W8 打磨 + Chrome Web Store 发布准备
W8 | D1 | Jun 16 Mon | Extension | Chrome Web Store 资产：图标 3 规格（128/48/16）+ 5 张截图（1280×800） | DS | P0 | 4 | — | 符合 CWS 截图规范，含功能展示
W8 | D1 | Jun 16 Mon | Extension | 隐私政策页面 + 服务条款页面（jobcopilot.app/privacy） | FS1 | P0 | 3 | — | 页面内容包含 GDPR 数据处理说明
W8 | D1 | Jun 16 Mon | Dashboard | 营销落地页：产品介绍 + 功能亮点 + 价格方案（Free/Pro €19/月） | FE | P1 | 5 | — | jobcopilot.app 首页 Lighthouse >90
W8 | D2 | Jun 17 Tue | Extension | 扩展 Demo 视频录制（30 秒）：购物篮添加 → AI 优化 → 自动填充全流程 | DS | P0 | 4 | CWS 资产 | MP4 视频 <100MB，字幕英文
W8 | D2 | Jun 17 Tue | Extension | manifest.json 最终审查：权限声明文本 + Single Purpose 声明 | FS1 | P0 | 2 | — | 权限声明对应每个 permission 有使用说明
W8 | D2 | Jun 17 Tue | API | 生产环境环境变量配置 + Secrets 管理（Vercel Env + Fly secrets） | FS2 | P0 | 3 | — | 生产 API Key 不出现在代码仓库
W8 | D3 | Jun 18 Wed | Infra/CI | 全量 QA 测试（Staging）：主流程 × 3 浏览器（Chrome/Edge/Brave） | 全员 | P0 | 6 | Staging 部署 | 无 P0/P1 bug，兼容性通过
W8 | D3 | Jun 18 Wed | Infra/CI | 负载测试：100 并发用户模拟（k6），API p95 <500ms | FS2 | P1 | 3 | Staging 部署 | p95 延迟达标，无 5xx
W8 | D3 | Jun 18 Wed | Dashboard | 错误页面优化（404/500/限流）+ 友好提示文案 | FE | P2 | 2 | — | 错误状态有明确操作引导
W8 | D4 | Jun 19 Thu | Extension | 提交 Chrome Web Store Developer Dashboard（ZIP 打包 + 填写元数据） | FS1 | P0 | 3 | Demo 视频 + 资产 | 提交成功，状态进入「等待审核」
W8 | D4 | Jun 19 Thu | Infra/CI | 生产环境部署：Vercel（web + api）自动化 + db:migrate | FS2 | P0 | 4 | 全量 QA 通过 | prod.jobcopilot.app 可访问，迁移无报错
W8 | D4 | Jun 19 Thu | Dashboard | Stripe 订阅集成（Pro 计划 €19/月）：Checkout + Webhook + 用量解锁 | FS1 | P0 | 5 | — | 测试卡付款成功后 Pro 权限立即解锁
W8 | D5 | Jun 20 Fri | Infra/CI | 上线后 24 小时监控：Sentry 错误率 + Axiom 日志 + Uptime Robot | FS2 | P0 | 3 | 生产部署 | 告警配置完成，无 P1 告警触发
W8 | D5 | Jun 20 Fri | Infra/CI | MVP 复盘会议：功能验收 + 技术债务记录 + Phase 2 规划 | 全员 | P1 | 3 | 上线完成 | Phase 2 待办 Backlog 整理完毕
W8 | D5 | Jun 20 Fri | Design | 用户调研准备：10 个内测用户访谈脚本 + 反馈问卷 | DS | P1 | 3 | — | 访谈脚本和问卷链接就绪

## 角色分工
负责角色 | 全称 | 职责范围 | 周次任务数 | 总工时(h)
FS1 | 全栈工程师 1 | API 核心路由、数据库 Schema、AI 集成、Prompt 工程、安全 | 41 | 133
FS2 | 全栈工程师 2 | Chrome Extension、BullMQ Worker、DevOps/CI/CD、ATS 适配器 | 45 | 136
FE | 前端工程师 | Next.js Dashboard、React 组件、状态管理、PDF 预览 | 28 | 102
DS | 设计师/产品 | Figma 设计稿、UX 流程、Chrome Store 资产、用户调研 | 11 | 43
全员 | 全体团队 | 代码 Review、QA 测试、周复盘、文档更新 | 3 | 11
各角色 × 周次工时分解
角色↓ / 周次→ | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | 合计
FS1 | 19 | 19 | 16 | 17 | 13 | 19 | 17 | 13 | 133
FS2 | 20 | 24 | 15 | 15 | 11 | 20 | 18 | 13 | 136
FE | 4 | — | 21 | 18 | 25 | 7 | 20 | 7 | 102
DS | 12 | 8 | — | — | 4 | 8 | — | 11 | 43
全员 | 2 | — | — | — | — | — | — | 9 | 11

## 每日Checklist
日期 | 日序 | 任务描述 | 状态 | 备注
▶ W1 (Apr 28–May 2) 环境搭建
Apr 28 Mon | W1/D1 | [Infra/CI][FS1][P0] 初始化 Monorepo：pnpm workspace + Turborepo + tsconfig.base.json | ⬜ 待完成
Apr 28 Mon | W1/D1 | [Infra/CI][FS2][P0] 配置 Biome（Linter + Formatter）+ Husky pre-commit hook | ⬜ 待完成
Apr 28 Mon | W1/D1 | [Infra/CI][FS2][P0] 创建 docker-compose.yml（PostgreSQL 16 + pgvector + Redis 7 + Mailpit） | ⬜ 待完成
Apr 28 Mon | W1/D1 | [Design][DS][P1] 搭建 Figma 项目「Job Copilot Design System」，定义色板/字体/间距 Token | ⬜ 待完成
Apr 29 Tue | W1/D2 | [API][FS1][P0] 创建 Drizzle Schema：users/resumes/job_postings/basket_items 核心表 | ⬜ 待完成
Apr 29 Tue | W1/D2 | [API][FS1][P0] 添加 pgvector 扩展 + embedding 向量列 + 全文搜索索引 | ⬜ 待完成
Apr 29 Tue | W1/D2 | [API][FS2][P0] 创建 ai_optimizations / applications 表 + drizzle migration | ⬜ 待完成
Apr 29 Tue | W1/D2 | [API][FS2][P1] 编写 seed.ts（测试用户 + 示例简历 + 3 条 basket items） | ⬜ 待完成
Apr 29 Tue | W1/D2 | [Design][DS][P1] 设计购物篮卡片组件草图（JobCard, MatchScore, AIStatusBadge） | ⬜ 待完成
Apr 30 Wed | W1/D3 | [API][FS1][P0] Hono 主入口 + 健康检查端点 /health | ⬜ 待完成
Apr 30 Wed | W1/D3 | [API][FS1][P0] Supabase Auth 集成：JWT 校验中间件 requireAuth | ⬜ 待完成
Apr 30 Wed | W1/D3 | [API][FS2][P0] HMAC 扩展签名中间件 requireExtensionAuth | ⬜ 待完成
Apr 30 Wed | W1/D3 | [API][FS2][P1] Rate Limit 中间件（Upstash Redis）：100 req/min per user | ⬜ 待完成
Apr 30 Wed | W1/D3 | [Design][DS][P1] 设计 Popup UI（350×500px）：购物篮概览 + 快捷操作按钮 | ⬜ 待完成
May 1 Thu | W1/D4 | [Extension][FS2][P0] WXT 脚手架初始化：background / popup / sidepanel / options 入口 | ⬜ 待完成
May 1 Thu | W1/D4 | [Extension][FS2][P0] 配置 wxt.config.ts：manifest v3 + 最小权限声明 | ⬜ 待完成
May 1 Thu | W1/D4 | [Extension][FS2][P1] Tailwind CSS + shadcn/ui 集成到 Extension | ⬜ 待完成
May 1 Thu | W1/D4 | [共享包][FS1][P0] 创建 packages/shared：JobPosting Zod schema + TypeScript 类型 | ⬜ 待完成
May 2 Fri | W1/D5 | [共享包][FE][P1] 创建 packages/ui：shadcn 基础组件库（Button/Card/Badge/Toast） | ⬜ 待完成
May 2 Fri | W1/D5 | [Infra/CI][FS1][P1] 创建 GitHub Actions CI：lint + typecheck + unit-test 三条流水线 | ⬜ 待完成
May 2 Fri | W1/D5 | [Infra/CI][全员][P1] Week 1 回顾：代码 Review + README 更新 + 环境变量文档 | ⬜ 待完成
▶ W2 (May 5–9) JD 解析
May 5 Mon | W2/D1 | [Extension][FS2][P0] 实现 JobParser 基类 interface + schema-org.parser.ts（JSON-LD fallback） | ⬜ 待完成
May 5 Mon | W2/D1 | [Extension][FS2][P0] indeed.parser.ts：解析职位标题/公司/地点/薪资/JD 全文 | ⬜ 待完成
May 5 Mon | W2/D1 | [Design][DS][P1] 设计 FloatingButton 组件（右下角悬浮按钮 + hover 状态 + 加入成功动效） | ⬜ 待完成
May 6 Tue | W2/D2 | [Extension][FS2][P0] linkedin.parser.ts：解析 LinkedIn 职位页 JD 信息 | ⬜ 待完成
May 6 Tue | W2/D2 | [Extension][FS1][P0] workday.parser.ts：解析 Workday EMEA 职位页 | ⬜ 待完成
May 6 Tue | W2/D2 | [Design][DS][P1] 设计 Side Panel UI（完整 JD 预览 + 一键加入购物篮 + AI 状态） | ⬜ 待完成
May 7 Wed | W2/D3 | [Extension][FS1][P0] greenhouse.parser.ts + lever.parser.ts | ⬜ 待完成
May 7 Wed | W2/D3 | [Extension][FS2][P0] lib/content-ui/FloatingButton.tsx：Shadow DOM 封装注入 React 组件 | ⬜ 待完成
May 7 Wed | W2/D3 | [Extension][FS2][P1] lib/content-ui/ConfirmToast.tsx：加入成功 Toast 通知 | ⬜ 待完成
May 8 Thu | W2/D4 | [Extension][FS2][P0] indeed.content.ts：注入 FloatingButton + 调用 indeed.parser.ts | ⬜ 待完成
May 8 Thu | W2/D4 | [Extension][FS1][P0] linkedin.content.ts / workday.content.ts / greenhouse.content.ts | ⬜ 待完成
May 8 Thu | W2/D4 | [Extension][FS1][P1] universal.content.ts：检测 JSON-LD JobPosting schema | ⬜ 待完成
May 9 Fri | W2/D5 | [Extension][FS2][P0] background.ts MessageRouter：ADD_TO_BASKET / GET_BASKET_COUNT 消息路由 | ⬜ 待完成
May 9 Fri | W2/D5 | [Extension][FS1][P0] AuthManager：chrome.storage.session 存储 JWT + 自动刷新 | ⬜ 待完成
May 9 Fri | W2/D5 | [Extension][FS2][P1] BadgeUpdater：购物篮数量徽章实时更新 | ⬜ 待完成
May 9 Fri | W2/D5 | [Extension][FS1][P1] Parser 单元测试补全（Vitest）覆盖率 >80% | ⬜ 待完成
▶ W3 (May 12–16) API + BullMQ
May 12 Mon | W3/D1 | [API][FS1][P0] POST /v1/basket/add：去重（url+title+company hash） + 写 DB | ⬜ 待完成
May 12 Mon | W3/D1 | [API][FS1][P0] GET /v1/basket：分页查询 basket_items（含 job_posting join） | ⬜ 待完成
May 12 Mon | W3/D1 | [API][FS2][P1] DELETE /v1/basket/:id + PATCH /v1/basket/:id/archive | ⬜ 待完成
May 12 Mon | W3/D1 | [Dashboard][FE][P0] Next.js 15 App Router 脚手架 + Tailwind + shadcn 初始化 | ⬜ 待完成
May 13 Tue | W3/D2 | [API][FS2][P0] BullMQ 基础设施：Queue + Worker 进程入口 + 全局错误处理 | ⬜ 待完成
May 13 Tue | W3/D2 | [API][FS2][P0] score-and-analyze Job：生成 JD Embedding（OpenAI text-embedding-3-small） | ⬜ 待完成
May 13 Tue | W3/D2 | [Dashboard][FE][P0] Supabase Auth 集成：登录/注册页面（Email + Google OAuth） | ⬜ 待完成
May 14 Wed | W3/D3 | [API][FS1][P0] score-and-analyze Job（续）：调用 Claude Haiku 4.5 匹配打分 + 缺失关键词 | ⬜ 待完成
May 14 Wed | W3/D3 | [API][FS1][P0] Supabase Realtime Pub/Sub：任务完成后推送 basket_item 更新 | ⬜ 待完成
May 14 Wed | W3/D3 | [Dashboard][FE][P1] AppShell Layout：侧边导航 + 顶部栏 + 用户头像菜单 | ⬜ 待完成
May 15 Thu | W3/D4 | [API][FS2][P0] POST /v1/basket/batch-optimize：批量入队 optimize-resume Job | ⬜ 待完成
May 15 Thu | W3/D4 | [API][FS2][P0] SSE 端点 GET /v1/tasks/:jobId/stream：推送 Job 进度 | ⬜ 待完成
May 15 Thu | W3/D4 | [Dashboard][FE][P0] 购物篮页面：列表视图（JobCard + 加载骨架屏） | ⬜ 待完成
May 16 Fri | W3/D5 | [API][FS1][P1] Basket API 集成测试（Vitest + 真实 PostgreSQL via Testcontainers） | ⬜ 待完成
May 16 Fri | W3/D5 | [Dashboard][FE][P0] 购物篮页面：Supabase Realtime 订阅 matchScore 实时更新 | ⬜ 待完成
May 16 Fri | W3/D5 | [Dashboard][FE][P1] MatchScore 环形进度条组件（0-100，三色：红/橙/绿） | ⬜ 待完成
▶ W4 (May 19–23) AI Prompt
May 19 Mon | W4/D1 | [API][FS1][P0] ModelRouter 抽象层：支持 Claude / GPT-4o / Ollama 热切换 | ⬜ 待完成
May 19 Mon | W4/D1 | [API][FS1][P1] Prompt Caching 支持：大型系统 Prompt 走 cache_control | ⬜ 待完成
May 19 Mon | W4/D1 | [Dashboard][FE][P0] AI 审核面板 UI 框架（AIReviewPanel）：左侧原简历/右侧 AI 建议 diff | ⬜ 待完成
May 20 Tue | W4/D2 | [API][FS2][P0] extractKeywords Prompt v1：从 JD 提取 mustHave/niceToHave/skills | ⬜ 待完成
May 20 Tue | W4/D2 | [API][FS2][P1] extractKeywords Eval 框架（packages/ai-prompts/evals.config.ts） | ⬜ 待完成
May 20 Tue | W4/D2 | [Dashboard][FE][P0] AIReviewPanel：operation diff 渲染（add/modify 高亮显示） | ⬜ 待完成
May 21 Wed | W4/D3 | [API][FS1][P0] optimizeResume Prompt v1：给定 JD+简历JSON，返回 operations 数组 | ⬜ 待完成
May 21 Wed | W4/D3 | [API][FS1][P0] optimize-resume BullMQ Job：调用 optimizeResume prompt + 写 DB | ⬜ 待完成
May 21 Wed | W4/D3 | [Dashboard][FE][P0] AIReviewPanel：Accept / Reject / Edit 每条 operation | ⬜ 待完成
May 22 Thu | W4/D4 | [API][FS2][P0] generateCoverLetter Prompt v1：生成 Cover Letter（EN/DE/FR/NL） | ⬜ 待完成
May 22 Thu | W4/D4 | [API][FS2][P0] generateCoverLetter BullMQ Job + POST /v1/cover-letters | ⬜ 待完成
May 22 Thu | W4/D4 | [Dashboard][FE][P0] Cover Letter 编辑器（Tiptap 富文本 + 语言选择器） | ⬜ 待完成
May 23 Fri | W4/D5 | [API][FS1][P1] AI Prompt Eval 全套运行（extract/optimize/cover-letter） | ⬜ 待完成
May 23 Fri | W4/D5 | [API][FS2][P1] ModelRouter Fallback：Anthropic 失败时自动切 GPT-4o | ⬜ 待完成
May 23 Fri | W4/D5 | [Dashboard][FE][P0] 「批量优化」按钮 + SSE 进度条（每个 item 的进度独立显示） | ⬜ 待完成
▶ W5 (May 26–30) 简历编辑器
May 26 Mon | W5/D1 | [API][FS1][P0] 简历 CRUD API：POST/GET/PUT /v1/resumes + 版本控制（resume_versions 表） | ⬜ 待完成
May 26 Mon | W5/D1 | [Dashboard][FE][P0] 简历管理页面：列表 + 版本历史 | ⬜ 待完成
May 26 Mon | W5/D1 | [Design][DS][P1] 设计简历编辑器交互（Toolbar + Section 拖拽 + AI 建议侧边栏） | ⬜ 待完成
May 27 Tue | W5/D2 | [Dashboard][FE][P0] Tiptap 简历编辑器集成：基础文本格式化（Bold/Italic/List） | ⬜ 待完成
May 27 Tue | W5/D2 | [Dashboard][FE][P0] 简历 Section 组件：Experience / Education / Skills / Projects | ⬜ 待完成
May 27 Tue | W5/D2 | [API][FS1][P0] POST /v1/resumes/:id/apply-operations：将 AI operations 应用到简历 | ⬜ 待完成
May 28 Wed | W5/D3 | [API][FS2][P0] PDF 生成服务：@react-pdf/renderer 渲染简历 → R2 存储 | ⬜ 待完成
May 28 Wed | W5/D3 | [Dashboard][FE][P0] PDF 预览组件（iframe 嵌入 + 下载按钮） | ⬜ 待完成
May 28 Wed | W5/D3 | [Dashboard][FE][P1] Accept All / Reject All 批量操作 + AI 建议接受率统计 | ⬜ 待完成
May 29 Thu | W5/D4 | [Dashboard][FE][P0] 「一键应用到简历」流程：Review → Apply → 生成新版本 → 预览 PDF | ⬜ 待完成
May 29 Thu | W5/D4 | [API][FS2][P1] R2 文件管理：简历 PDF 生命周期（自动清理 90 天前文件） | ⬜ 待完成
May 29 Thu | W5/D4 | [Extension][FS2][P1] Popup 完整版：购物篮列表 + AI 分析进度 + 跳转 Dashboard | ⬜ 待完成
May 30 Fri | W5/D5 | [Dashboard][FE][P1] 简历编辑器自动保存（防抖 2s + 本地草稿恢复） | ⬜ 待完成
May 30 Fri | W5/D5 | [API][FS1][P1] 简历导入：解析上传的 DOCX/PDF → 结构化 JSON（Apache Tika / pdfjs） | ⬜ 待完成
May 30 Fri | W5/D5 | [Infra/CI][FS1][P1] Vercel Preview 部署配置：PR 自动生成预览链接 | ⬜ 待完成
▶ W6 (Jun 2–6) 自动填充
Jun 2 Mon | W6/D1 | [Extension][FS2][P0] field-detector.ts：检测表单字段类型（name/email/phone/resume/coverLetter） | ⬜ 待完成
Jun 2 Mon | W6/D1 | [Extension][FS2][P0] value-mapper.ts：从用户档案 JSON 映射到字段值 | ⬜ 待完成
Jun 2 Mon | W6/D1 | [Design][DS][P1] 设计自动填充 UI（高亮已填字段 + 手动覆盖提示 + AI 问题建议框） | ⬜ 待完成
Jun 3 Tue | W6/D2 | [Extension][FS1][P0] workday.adapter.ts：Workday 申请表单自动填充 | ⬜ 待完成
Jun 3 Tue | W6/D2 | [Extension][FS1][P0] greenhouse.adapter.ts：Greenhouse 表单自动填充 | ⬜ 待完成
Jun 3 Tue | W6/D2 | [Dashboard][FE][P1] 用户档案页面：基本信息 / 联系方式 / 工作偏好设置 | ⬜ 待完成
Jun 4 Wed | W6/D3 | [Extension][FS2][P0] lever.adapter.ts：Lever 表单自动填充 | ⬜ 待完成
Jun 4 Wed | W6/D3 | [Extension][FS1][P0] open-question 处理：AI 答题建议（POST /v1/ai/answer-question） | ⬜ 待完成
Jun 4 Wed | W6/D3 | [Extension][FS2][P0] ContentScript ↔ Background 「AUTOFILL_READY」消息协议 | ⬜ 待完成
Jun 5 Thu | W6/D4 | [Extension][FS2][P0] 自动填充触发 UI：用户点「填写」→ 高亮字段 → 确认 → 提交 | ⬜ 待完成
Jun 5 Thu | W6/D4 | [API][FS1][P0] POST /v1/applications：创建申请记录（status=Applied） | ⬜ 待完成
Jun 5 Thu | W6/D4 | [Dashboard][FE][P1] 答题建议 API /v1/ai/answer-question 的 Dashboard 入口 | ⬜ 待完成
Jun 6 Fri | W6/D5 | [Extension][FS1][P1] 自动填充适配器单测（模拟 DOM 环境 + jsdom） | ⬜ 待完成
Jun 6 Fri | W6/D5 | [Extension][FS2][P1] content-ui 注入压力测试：同时注入 50 个节点无内存泄漏 | ⬜ 待完成
Jun 6 Fri | W6/D5 | [Design][DS][P1] 设计申请看板（Kanban）：Applied/Interview/Offer/Rejected 四列 | ⬜ 待完成
▶ W7 (Jun 9–13) Kanban + 测试
Jun 9 Mon | W7/D1 | [Dashboard][FE][P0] Applications Kanban：@dnd-kit 四列拖拽（Applied/Phone/Onsite/Offer/Rejected） | ⬜ 待完成
Jun 9 Mon | W7/D1 | [API][FS1][P0] PATCH /v1/applications/:id/status + 状态机校验 | ⬜ 待完成
Jun 9 Mon | W7/D1 | [API][FS2][P0] Row-Level Security（RLS）策略：PostgreSQL 行级权限 | ⬜ 待完成
Jun 10 Tue | W7/D2 | [Dashboard][FE][P0] 申请详情抽屉：职位信息 + 简历版本 + 时间线 + 备注 | ⬜ 待完成
Jun 10 Tue | W7/D2 | [API][FS1][P0] 数据加密：敏感字段（simple_base_info）AES-256-GCM 加密存储 | ⬜ 待完成
Jun 10 Tue | W7/D2 | [API][FS2][P0] GDPR 右被遗忘：DELETE /v1/users/me 级联删除所有用户数据 | ⬜ 待完成
Jun 11 Wed | W7/D3 | [Dashboard][FE][P1] 设置页面：模型选择（Claude/GPT-4o/Ollama） + AI 同意书弹窗 | ⬜ 待完成
Jun 11 Wed | W7/D3 | [API][FS1][P0] 用量限制：Free 用户 5 次优化/月，Pro 用户无限 | ⬜ 待完成
Jun 11 Wed | W7/D3 | [Infra/CI][FS2][P1] Sentry 集成：前端 + 后端错误上报 | ⬜ 待完成
Jun 12 Thu | W7/D4 | [Infra/CI][FS1][P0] E2E 测试：full basket-to-application 主流程（Playwright） | ⬜ 待完成
Jun 12 Thu | W7/D4 | [Infra/CI][FS2][P0] E2E 测试：自动填充主流程（Extension + Playwright extension 模式） | ⬜ 待完成
Jun 12 Thu | W7/D4 | [Dashboard][FE][P1] 用户引导（Onboarding）：首次登录 5 步向导（上传简历→连接插件→添加职位→优化→投递） | ⬜ 待完成
Jun 13 Fri | W7/D5 | [API][FS1][P1] 性能优化：关键 SQL 加索引（basket_items.user_id + status） | ⬜ 待完成
Jun 13 Fri | W7/D5 | [Dashboard][FE][P2] 响应式适配（768px 平板）：Kanban 单列滚动视图 | ⬜ 待完成
Jun 13 Fri | W7/D5 | [Infra/CI][FS2][P0] Staging 环境部署：Vercel（web）+ Fly.io（api worker） | ⬜ 待完成
▶ W8 (Jun 16–20) 上线
Jun 16 Mon | W8/D1 | [Extension][DS][P0] Chrome Web Store 资产：图标 3 规格（128/48/16）+ 5 张截图（1280×800） | ⬜ 待完成
Jun 16 Mon | W8/D1 | [Extension][FS1][P0] 隐私政策页面 + 服务条款页面（jobcopilot.app/privacy） | ⬜ 待完成
Jun 16 Mon | W8/D1 | [Dashboard][FE][P1] 营销落地页：产品介绍 + 功能亮点 + 价格方案（Free/Pro €19/月） | ⬜ 待完成
Jun 17 Tue | W8/D2 | [Extension][DS][P0] 扩展 Demo 视频录制（30 秒）：购物篮添加 → AI 优化 → 自动填充全流程 | ⬜ 待完成
Jun 17 Tue | W8/D2 | [Extension][FS1][P0] manifest.json 最终审查：权限声明文本 + Single Purpose 声明 | ⬜ 待完成
Jun 17 Tue | W8/D2 | [API][FS2][P0] 生产环境环境变量配置 + Secrets 管理（Vercel Env + Fly secrets） | ⬜ 待完成
Jun 18 Wed | W8/D3 | [Infra/CI][全员][P0] 全量 QA 测试（Staging）：主流程 × 3 浏览器（Chrome/Edge/Brave） | ⬜ 待完成
Jun 18 Wed | W8/D3 | [Infra/CI][FS2][P1] 负载测试：100 并发用户模拟（k6），API p95 <500ms | ⬜ 待完成
Jun 18 Wed | W8/D3 | [Dashboard][FE][P2] 错误页面优化（404/500/限流）+ 友好提示文案 | ⬜ 待完成
Jun 19 Thu | W8/D4 | [Extension][FS1][P0] 提交 Chrome Web Store Developer Dashboard（ZIP 打包 + 填写元数据） | ⬜ 待完成
Jun 19 Thu | W8/D4 | [Infra/CI][FS2][P0] 生产环境部署：Vercel（web + api）自动化 + db:migrate | ⬜ 待完成
Jun 19 Thu | W8/D4 | [Dashboard][FS1][P0] Stripe 订阅集成（Pro 计划 €19/月）：Checkout + Webhook + 用量解锁 | ⬜ 待完成
Jun 20 Fri | W8/D5 | [Infra/CI][FS2][P0] 上线后 24 小时监控：Sentry 错误率 + Axiom 日志 + Uptime Robot | ⬜ 待完成
Jun 20 Fri | W8/D5 | [Infra/CI][全员][P1] MVP 复盘会议：功能验收 + 技术债务记录 + Phase 2 规划 | ⬜ 待完成
Jun 20 Fri | W8/D5 | [Design][DS][P1] 用户调研准备：10 个内测用户访谈脚本 + 反馈问卷 | ⬜ 待完成